白沟新城2025年度财政衔接资金项目计划

为做好2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步提高衔接资金使用效益，根据省、市相关文件要求，结合我区实际情况，现将2025年财政衔接资金项目实施计划汇报如下：

- 一、2025年度财政衔接资金投入情况。

- 2025年我区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计803万元，其中：省级下达财政衔接资金33万元，区级安排财政衔接资金770万元。

- 二、2025年度财政衔接资金项目实施计划。

- 按照省、市关于2025年度财政衔接资金使用相关文件要求，拟对我区2025年财政衔接资金进行如下安排：

- 2025年仓储物流设施建设项目。计划安排财政衔接资金803万元（其中：省级衔接资金33万元，区级衔接资金770万元），803万元全部用于大高村仓储物流设施建设，计划建设仓储厂房约5572平方米及建设相关配套设施，项目用地符合国土空间规划，具备办理村集体建设用地手续条件。项目形成的固定资产（厂房、配套设施等）归村集体所有，纳入村集体资产统一管理，项目建成后，预计带动全区脱贫人口138户192人、防返贫监测对象4户6人持续增收。

- 三、合理编制项目实施方案。

对已纳入2025年度财政衔接资金项目实施计划的项目，及时组织编制项目实施方案，细化实施要求，提前做好项目开工准备，同时要加强资金项目监管，有序推进项目实施和预算执行，确保资金累计支出进度达到序时要求。

- 四、组织保障

（一）加强组织领导。根据工作需要不定期召开工作协调会议，督导项目资金工作。对不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的单位，给予通报批评，并依法追究相关人员责任。

（二）落实公告公示制度。资金政策公开、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督。确保群众的知情权，接受群众和社会监督。

（三）加强项目管理。财政、审计、纪检监察等单位要做好资金和项目的审计、检查等工作，切实加强资金的日常监督检查。同时引导和鼓励脱贫群众、第三方组织参与监督，受益村村干部、群众代表要深度参与资金和项目的管理监督，构建多元化资金监管机制。

附件：白沟新城2025年度财政衔接资金项目清单

附件

白沟新城2025年度财政衔接资金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排 资金 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 | 进度计划 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年仓储物流设施建设项目 | 产业发展 | 大高村 | - 803万元全部用于大高村仓储物流设施建设，计划建设仓储厂房约5572平方米及建设相关配套设施，项目用地符合国土空间规划，具备办理村集体建设用地手续条件。项目形成的固定资产（厂房、配套设施等）归村集体所有，纳入村集体资产统一管理，项目建成后，预计带动全区脱贫人口138户192人、防返贫监测对象4户6人持续增收。 | 803 | 省级财政衔接资金33万元，区级财政衔接资金770万元 | 带动全区脱贫人口138户192人、防返贫监测对象4户6人持续增收。 | 预计4月份开工，12月份完工 | 白沟镇农业综合服务中心 |